## README
Выгрузка TerraPlan, версия | 0.1.0
план (plan_id) | P2z_earth_new_zbo
сценарий (scenario_id) | MANDATORY_STRESS
план исполним | нет
жёстких нарушений / отклонений от ориентиров / предупреждений | 3 / 2 / 0
единица: fuel | т
единица: money | млн у.е., постоянные цены 2035 г.
единица: capacity | т/год
единица: reservation_rate | млн у.е. за (т/год)
единица: service_level | доля 0..1
единица: time_step | календарный месяц
периоды | 2035-01 … 2040-12, шаг — календарный месяц; подготовительный период до 2035-01
листы | yearly_balance, inventory_trace, source_schedule, financial_breakdown, constraint_checks, constraint_matrix, delivery_schedule, kpi, investments, assumptions, preparatory_period, contract_reserve_proof
yearly_balance | годовой баланс: спрос, выдача, дефицит, уровни сервиса, поступление, потери, запасы, 45-дневный резерв
inventory_trace | помесячный материальный баланс и стоимость хранения
source_schedule | по источникам и годам: резерв, заказ, план/факт поставки, цена, оплачиваемый объём (take-or-pay), платежи
financial_breakdown | по годам: закупка, резервирование, хранение, постоянный OPEX, CAPEX, итого, PV, накопленный CAPEX
constraint_checks | нарушения: правило, строгость, год, месяц, источник, факт, лимит, превышение, сообщение
constraint_matrix | матрица проверок: каждое правило × год, включая выполненные
delivery_schedule | календарь поставок: месяц поставки, месяц размещения заказа, срок поставки, допустимость
kpi | итоговые показатели
investments | инвестиционные решения: даты опциона, реализации, ввода
assumptions | реестр допущений TEAM_ASSUMPTION: значение, единица, статус, диапазон, обоснование

## yearly_balance
scenario_id | plan_id | year | demand_total_t | demand_critical_t | served_total_t | served_critical_t | service_level_total | service_level_critical | shortage_total_t | shortage_critical_t | opening_t | closing_t | planned_inflow_t | throughput_t | losses_t | loss_ratio | reserve_required_t | reserve_ok | average_stock_t | storage_mode_end | storage_capacity_end_t | emergency_share_of_demand | balance_residual_t
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3289 | 17.2604 | 109.876 | 109.876 | 4.9444 | 0.045 | 12.3288 | TRUE | 14.7946 | BASE | 70 | 0 | -3.5527e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 140 | 105 | 140 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.2604 | 23.4249 | 153.0518 | 153.0518 | 6.8873 | 0.045 | 17.2603 | TRUE | 20.3427 | BASE | 70 | 0 | -5.6843e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 190 | 135 | 190 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.4249 | 30.8222 | 203.1882 | 203.1882 | 5.7909 | 0.0285 | 23.4247 | TRUE | 26.2854 | ZBO | 120 | 0 | 2.8422e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 287.5 | 195.5 | 287.5 | 195.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.8222 | 1.9524 | 261.7714 | 261.7714 | 3.1413 | 0.012 | 35.4452 | FALSE | 16.3873 | ZBO | 120 | 0 | -7.1054e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 368 | 241.5 | 330.5825 | 241.5 | 0.89832 | 1 | 37.4175 | 2.8422e-14 | 1.9524 | 0 | 332.6216 | 332.6216 | 3.9915 | 0.012 | 45.3699 | FALSE | 0.081349 | ZBO | 120 | 0 | -5.6843e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 448.5 | 287.5 | 390.0001 | 287.5 | 0.86957 | 1 | 58.4999 | 0 | 0 | 0 | 394.7369 | 394.7369 | 4.7368 | 0.012 | 55.2945 | FALSE | 0 | ZBO | 120 | 0 | 0

## inventory_trace
scenario_id | plan_id | year | month | storage_mode | storage_capacity_t | loss_rate | opening_t | planned_inflow_t | throughput_t | losses_t | available_t | demand_t | critical_demand_t | served_t | served_critical_t | shortage_t | shortage_critical_t | closing_t | holding_cost_mln | peak_stock_t | delivery_batches | inflow_A_t
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 1 | BASE | 70 | 0.045 | 12.3289 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 21.0732 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 12.7398 | 0.75206 | 21.0732 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 2 | BASE | 70 | 0.045 | 12.7398 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 21.4841 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 13.1508 | 0.77672 | 21.4841 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 3 | BASE | 70 | 0.045 | 13.1508 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 21.8951 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 13.5618 | 0.80138 | 21.8951 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 4 | BASE | 70 | 0.045 | 13.5618 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 22.3061 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 13.9727 | 0.82603 | 22.3061 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 5 | BASE | 70 | 0.045 | 13.9727 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 22.717 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 14.3837 | 0.85069 | 22.717 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 6 | BASE | 70 | 0.045 | 14.3837 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 23.128 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 14.7946 | 0.87535 | 23.128 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 7 | BASE | 70 | 0.045 | 14.7946 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 23.5389 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 15.2056 | 0.90001 | 23.5389 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 8 | BASE | 70 | 0.045 | 15.2056 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 23.9499 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 15.6166 | 0.92467 | 23.9499 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 9 | BASE | 70 | 0.045 | 15.6166 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 24.3609 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 16.0275 | 0.94932 | 24.3609 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 10 | BASE | 70 | 0.045 | 16.0275 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 24.7718 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 16.4385 | 0.97398 | 24.7718 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 11 | BASE | 70 | 0.045 | 16.4385 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 25.1828 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 16.8495 | 0.99864 | 25.1828 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 12 | BASE | 70 | 0.045 | 16.8495 | 9.1563 | 9.1563 | 0.41203 | 25.5938 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 17.2604 | 1.0233 | 25.5938 | 1 | 9.1563
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 1 | BASE | 70 | 0.045 | 17.2604 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 29.4408 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 17.7741 | 1.051 | 29.4408 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 2 | BASE | 70 | 0.045 | 17.7741 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 29.9545 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 18.2879 | 1.0819 | 29.9545 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 3 | BASE | 70 | 0.045 | 18.2879 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 30.4682 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 18.8016 | 1.1127 | 30.4682 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 4 | BASE | 70 | 0.045 | 18.8016 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 30.9819 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 19.3153 | 1.1435 | 30.9819 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 5 | BASE | 70 | 0.045 | 19.3153 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 31.4956 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 19.829 | 1.1743 | 31.4956 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 6 | BASE | 70 | 0.045 | 19.829 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 32.0093 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 20.3427 | 1.2051 | 32.0093 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 7 | BASE | 70 | 0.045 | 20.3427 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 32.523 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 20.8564 | 1.236 | 32.523 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 8 | BASE | 70 | 0.045 | 20.8564 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 33.0368 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 21.3701 | 1.2668 | 33.0368 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 9 | BASE | 70 | 0.045 | 21.3701 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 33.5505 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 21.8838 | 1.2976 | 33.5505 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 10 | BASE | 70 | 0.045 | 21.8838 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 34.0642 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 22.3975 | 1.3284 | 34.0642 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 11 | BASE | 70 | 0.045 | 22.3975 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 34.5779 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 22.9112 | 1.3593 | 34.5779 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 12 | BASE | 70 | 0.045 | 22.9112 | 12.7543 | 12.7543 | 0.57394 | 35.0916 | 11.6667 | 8.75 | 11.6667 | 8.75 | 0 | 0 | 23.4249 | 1.3901 | 35.0916 | 1 | 12.7543
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 1 | BASE | 70 | 0.045 | 23.4249 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 39.5953 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 23.762 | 1.4156 | 39.5953 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 2 | BASE | 70 | 0.045 | 23.762 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 39.9324 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 24.099 | 1.4358 | 39.9324 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 3 | BASE | 70 | 0.045 | 24.099 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 40.2694 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 24.4361 | 1.4561 | 40.2694 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 4 | BASE | 70 | 0.045 | 24.4361 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 40.6065 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 24.7732 | 1.4763 | 40.6065 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 5 | BASE | 70 | 0.045 | 24.7732 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 40.9435 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 25.1102 | 1.4965 | 40.9435 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 6 | BASE | 70 | 0.045 | 25.1102 | 16.9323 | 16.9323 | 0.76196 | 41.2806 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 25.4473 | 1.5167 | 41.2806 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 7 | ZBO | 120 | 0.012 | 25.4473 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 42.1764 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 26.3431 | 1.5537 | 42.1764 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 8 | ZBO | 120 | 0.012 | 26.3431 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 43.0723 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 27.2389 | 1.6075 | 43.0723 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 9 | ZBO | 120 | 0.012 | 27.2389 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 43.9681 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 28.1348 | 1.6612 | 43.9681 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 10 | ZBO | 120 | 0.012 | 28.1348 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 44.8639 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 29.0306 | 1.715 | 44.8639 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 11 | ZBO | 120 | 0.012 | 29.0306 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 45.7597 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 29.9264 | 1.7687 | 45.7597 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 12 | ZBO | 120 | 0.012 | 29.9264 | 16.9323 | 16.9323 | 0.20319 | 46.6556 | 15.8333 | 11.25 | 15.8333 | 11.25 | 0 | 0 | 30.8222 | 1.8225 | 46.6556 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 1 | ZBO | 120 | 0.012 | 30.8222 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 52.3748 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 28.4164 | 1.7772 | 52.3748 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 2 | ZBO | 120 | 0.012 | 28.4164 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 49.9689 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 26.0106 | 1.6328 | 49.9689 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 3 | ZBO | 120 | 0.012 | 26.0106 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 47.5631 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 23.6048 | 1.4885 | 47.5631 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 4 | ZBO | 120 | 0.012 | 23.6048 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 45.1573 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 21.199 | 1.3441 | 45.1573 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 5 | ZBO | 120 | 0.012 | 21.199 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 42.7515 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 18.7931 | 1.1998 | 42.7515 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 6 | ZBO | 120 | 0.012 | 18.7931 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 40.3456 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 16.3873 | 1.0554 | 40.3456 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 7 | ZBO | 120 | 0.012 | 16.3873 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 37.9398 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 13.9815 | 0.91106 | 37.9398 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 8 | ZBO | 120 | 0.012 | 13.9815 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 35.534 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 11.5757 | 0.76672 | 35.534 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 9 | ZBO | 120 | 0.012 | 11.5757 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 33.1282 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 9.1699 | 0.62237 | 33.1282 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 10 | ZBO | 120 | 0.012 | 9.1699 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 30.7224 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 6.764 | 0.47802 | 30.7224 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 11 | ZBO | 120 | 0.012 | 6.764 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 28.3165 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 4.3582 | 0.33367 | 28.3165 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 12 | ZBO | 120 | 0.012 | 4.3582 | 21.8143 | 21.8143 | 0.26177 | 25.9107 | 23.9583 | 16.2917 | 23.9583 | 16.2917 | 0 | 0 | 1.9524 | 0.18932 | 25.9107 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 1 | ZBO | 120 | 0.012 | 1.9524 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 29.3382 | 30.6667 | 20.125 | 29.3382 | 20.125 | 1.3284 | 0 | 0 | 0.058572 | 29.3382 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 2 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 3 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 4 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 5 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 6 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 7 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 8 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 9 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 10 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 11 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 12 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 27.7185 | 27.7185 | 0.33262 | 27.3858 | 30.6667 | 20.125 | 27.3858 | 20.125 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 27.3858 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 1 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 2 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 3 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 4 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 5 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 6 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 7 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 8 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 9 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 10 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 11 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 12 | ZBO | 120 | 0.012 | 0 | 32.8947 | 32.8947 | 0.39474 | 32.5 | 37.375 | 23.9583 | 32.5 | 23.9583 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 15.8333

## source_schedule
scenario_id | plan_id | source_id | name | year | period | available_months | period_fraction | capacity_t_per_year | reserved_capacity_t | reserved_period_t | ordered_t | planned_delivery_t | actual_delivery_t | delivery_share | price_mln_per_t | price_multiplier | payable_volume_t | take_or_pay_idle_t | procurement_mln | reservation_payment_mln | take_or_pay_topup_mln
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2034 | prep | 1 | 1 | 110 | 12.9098 | 12.9098 | 12.9098 | 12.9098 | 12.3289 | 1 | 8.9 | 1 | 12.9098 | 0 | 114.8972 | 1.9365 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | year | 12 | 1 | 190 | 109.876 | 109.876 | 109.876 | 109.876 | 109.876 | 1 | 6.2 | 1 | 109.876 | 0 | 681.2312 | 49.4442 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2035 | year | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2035 | year | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2035 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2035 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | year | 12 | 1 | 190 | 153.052 | 153.052 | 153.0518 | 153.0518 | 153.0518 | 1 | 6.2 | 1 | 153.0518 | 0 | 948.9212 | 68.8734 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2036 | year | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2036 | year | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2036 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2036 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | year | 12 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 6.2 | 1 | 190 | 0 | 1178 | 85.5 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2037 | year | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | year | 12 | 1 | 130 | 13.189 | 13.189 | 13.1882 | 13.1882 | 13.1882 | 1 | 7.1 | 1 | 13.1882 | 0 | 93.6362 | 3.9567 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2037 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2037 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | year | 12 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 7.75 | 1.25 | 190 | 0 | 1472.5 | 85.5 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2038 | year | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.125 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | year | 12 | 1 | 130 | 71.772 | 71.772 | 71.7714 | 71.7714 | 71.7714 | 1 | 7.1 | 1 | 71.7714 | 0 | 509.5769 | 21.5316 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2038 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2038 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | year | 12 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 7.75 | 1.25 | 190 | 0 | 1472.5 | 85.5 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | year | 12 | 1 | 110 | 12.622 | 12.622 | 12.6216 | 12.6216 | 12.6216 | 1 | 11.125 | 1.25 | 12.6216 | 0 | 140.4153 | 1.8933 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | year | 12 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | 7.1 | 1 | 130 | 0 | 923 | 39 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2039 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2039 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | year | 12 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 6.2 | 1 | 190 | 0 | 1178 | 85.5 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | year | 12 | 1 | 110 | 74.737 | 74.737 | 74.7369 | 74.7369 | 74.7369 | 1 | 8.9 | 1 | 74.7369 | 0 | 665.1584 | 11.2105 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | year | 12 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | 7.1 | 1 | 130 | 0 | 923 | 39 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | D | Lunar-ISRU | 2040 | year | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | E | Emergency | 2040 | year | 12 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## financial_breakdown
scenario_id | plan_id | year | procurement_mln | reservation_mln | holding_mln | fixed_opex_mln | capex_mln | total_mln | discount_factor | pv_total_mln | cumulative_capex_mln | take_or_pay_topup_mln
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2035 | 796.1284 | 51.3807 | 11.022 | 0 | 360 | 1218.5311 | 1 | 1218.5311 | 360 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2036 | 948.9212 | 68.8734 | 14.6467 | 0 | 0 | 1032.4413 | 0.92593 | 955.9642 | 360 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2037 | 1271.6362 | 89.4567 | 18.9255 | 6 | 180 | 1566.0184 | 0.85734 | 1342.6084 | 540 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2038 | 1982.0769 | 107.0316 | 11.7989 | 12 | 0 | 2112.9074 | 0.79383 | 1677.294 | 540 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2039 | 2535.9153 | 126.3933 | 0.058572 | 12 | 0 | 2674.3672 | 0.73503 | 1965.7397 | 540 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2040 | 2766.1584 | 135.7106 | 0 | 12 | 0 | 2913.869 | 0.68058 | 1983.1303 | 540 | 0

## constraint_checks
scenario_id | plan_id | rule_id | severity | message | year | month | source_id | actual | limit | excess
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | guideline | 2039: общий уровень сервиса 0.8983 < 0.97 (дефицит 37.417 т) [в этом сценарии — ориентир, не жёсткое ограничение] | 2039 |  |  | 0.89832 | 0.97 | 0.071678
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | guideline | 2040: общий уровень сервиса 0.8696 < 0.97 (дефицит 58.500 т) [в этом сценарии — ориентир, не жёсткое ограничение] | 2040 |  |  | 0.86957 | 0.97 | 0.10043
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | hard | 2038-01: физический запас 30.822 т < 45-дневного резерва 35.445 т | 2038 | 1 |  | 30.8222 | 35.4452 | 4.623
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | hard | 2039-01: физический запас 1.952 т < 45-дневного резерва 45.370 т | 2039 | 1 |  | 1.9524 | 45.3699 | 43.4175
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | hard | 2040-01: физический запас 0.000 т < 45-дневного резерва 55.295 т | 2040 | 1 |  | 0 | 55.2945 | 55.2945

## constraint_matrix
scenario_id | plan_id | rule_id | year | metric | actual | limit | operator | ok | severity | scope
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2035 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2036 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2037 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2038 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2039 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_CRITICAL_SERVICE | 2040 | critical_service_level | 1 | 0.99 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2035 | total_service_level | 1 | 0.97 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2036 | total_service_level | 1 | 0.97 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2037 | total_service_level | 1 | 0.97 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2038 | total_service_level | 1 | 0.97 | >= | TRUE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2039 | total_service_level | 0.89832 | 0.97 | >= | FALSE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | BASE_TOTAL_SERVICE | 2040 | total_service_level | 0.86957 | 0.97 | >= | FALSE | guideline
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2037 | 2035 | cumulative_capex | 360 | 1800 | <= | TRUE | hard | through_2037
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2037 | 2036 | cumulative_capex | 360 | 1800 | <= | TRUE | hard | through_2037
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2037 | 2037 | cumulative_capex | 540 | 1800 | <= | TRUE | hard | through_2037
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2035 | cumulative_capex | 360 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2036 | cumulative_capex | 360 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2037 | cumulative_capex | 540 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2038 | cumulative_capex | 540 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2039 | cumulative_capex | 540 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPEX_2040 | 2040 | cumulative_capex | 540 | 2800 | <= | TRUE | hard | through_2040
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2035 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 12.3289 | 12.3288 | >= | TRUE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2036 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 17.2604 | 17.2603 | >= | TRUE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2037 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 23.4249 | 23.4247 | >= | TRUE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2038 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 30.8222 | 35.4452 | >= | FALSE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2039 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 1.9524 | 45.3699 | >= | FALSE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | RESERVE_45D | 2040 | opening_stock_vs_45d_reserve_t | 0 | 55.2945 | >= | FALSE | hard | physical
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2035 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2036 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2037 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2038 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2039 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EMERGENCY_BASE_STREAK | 2040 | consecutive_years_with_emergency_as_base_channel | 0 | 2 | <= | TRUE | hard | базовый канал = доля Emergency в спросе > 20%; доля в этом году 0.000
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STRESS_LOSS_LIMIT | 2038 | losses_divided_by_throughput | 0.012 | 0.02 | <= | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STRESS_LOSS_LIMIT | 2039 | losses_divided_by_throughput | 0.012 | 0.02 | <= | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STRESS_LOSS_LIMIT | 2040 | losses_divided_by_throughput | 0.012 | 0.02 | <= | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2035 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 17.2604 | 70 | <= | TRUE | hard | 2035-12, хранилище BASE; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2035 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 25.5938 | 70 | <= | TRUE | hard | 2035-12, хранилище BASE; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2035 | reserved_A_t_per_year | 109.876 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2035 | ordered_A_t | 109.876 | 109.876 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2035 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2035 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2036 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 23.4249 | 70 | <= | TRUE | hard | 2036-12, хранилище BASE; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2036 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 35.0916 | 70 | <= | TRUE | hard | 2036-12, хранилище BASE; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2036 | reserved_A_t_per_year | 153.052 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2036 | ordered_A_t | 153.0518 | 153.052 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2036 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2036 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2037 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 25.4473 | 70 | <= | TRUE | hard | 2037-06, хранилище BASE; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2037 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 41.2806 | 70 | <= | TRUE | hard | 2037-06, хранилище BASE; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2037 | reserved_A_t_per_year | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2037 | ordered_A_t | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2037 | reserved_C_t_per_year | 13.189 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2037 | ordered_C_t | 13.1882 | 13.189 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2037 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2037 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2038 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 28.4164 | 120 | <= | TRUE | hard | 2038-01, хранилище ZBO; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2038 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 52.3748 | 120 | <= | TRUE | hard | 2038-01, хранилище ZBO; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2038 | reserved_A_t_per_year | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2038 | ordered_A_t | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2038 | reserved_C_t_per_year | 71.772 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2038 | ordered_C_t | 71.7714 | 71.772 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2038 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2038 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2039 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 0 | 120 | <= | TRUE | hard | 2039-01, хранилище ZBO; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2039 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 29.3382 | 120 | <= | TRUE | hard | 2039-01, хранилище ZBO; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2039 | reserved_A_t_per_year | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2039 | ordered_A_t | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2039 | reserved_B_t_per_year | 12.622 | 110 | <= | TRUE | hard | Earth-Flex
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2039 | ordered_B_t | 12.6216 | 12.622 | <= | TRUE | hard | Earth-Flex
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2039 | reserved_C_t_per_year | 130 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2039 | ordered_C_t | 130 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2039 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2039 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | STORAGE_OVERFLOW | 2040 | end_of_month_stock_t_in_worst_month | 0 | 120 | <= | TRUE | hard | 2040-01, хранилище ZBO; проверка помесячная
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | INTRA_MONTH_PEAK | 2040 | intra_month_peak_stock_t_in_worst_month | 32.5 | 120 | <= | TRUE | hard | 2040-01, хранилище ZBO; поставка одной партией в начале месяца
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2040 | reserved_A_t_per_year | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2040 | ordered_A_t | 190 | 190 | <= | TRUE | hard | Earth-Core
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2040 | reserved_B_t_per_year | 74.737 | 110 | <= | TRUE | hard | Earth-Flex
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2040 | ordered_B_t | 74.7369 | 74.737 | <= | TRUE | hard | Earth-Flex
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | CAPACITY_EXCEEDED | 2040 | reserved_C_t_per_year | 130 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ORDER_EXCEEDS_RESERVATION | 2040 | ordered_C_t | 130 | 130 | <= | TRUE | hard | Earth-New
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | LEAD_TIME_VIOLATED | 2040 | all_deliveries_ordered_within_lead_time | 1 | 1 |  | TRUE | hard
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | SOURCE_NOT_AVAILABLE | 2040 | all_orders_from_available_sources | 1 | 1 |  | TRUE | hard

## delivery_schedule
scenario_id | plan_id | source_id | name | year | month | delivery_month | planned_t | actual_t | lead_time_months | order_placement_month | earliest_allowed_order | lead_time_ok | lead_time_note
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 1 | 2035-01 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 2 | 2035-02 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 3 | 2035-03 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 4 | 2035-04 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 5 | 2035-05 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 6 | 2035-06 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 7 | 2035-07 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 8 | 2035-08 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 9 | 2035-09 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 10 | 2035-10 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 11 | 2035-11 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2035 | 12 | 2035-12 | 9.1563 | 9.1563 | 12 | 2034-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 1 | 2036-01 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 2 | 2036-02 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 3 | 2036-03 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 4 | 2036-04 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 5 | 2036-05 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 6 | 2036-06 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 7 | 2036-07 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 8 | 2036-08 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 9 | 2036-09 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 10 | 2036-10 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 11 | 2036-11 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2036 | 12 | 2036-12 | 12.7543 | 12.7543 | 12 | 2035-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 1 | 2037-01 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 1 | 2037-01 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-01 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 2 | 2037-02 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 2 | 2037-02 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-02 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 3 | 2037-03 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 3 | 2037-03 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-03 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 4 | 2037-04 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 4 | 2037-04 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-04 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 5 | 2037-05 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 5 | 2037-05 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-05 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 6 | 2037-06 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 6 | 2037-06 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-06 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 7 | 2037-07 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 7 | 2037-07 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-07 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 8 | 2037-08 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 8 | 2037-08 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-08 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 9 | 2037-09 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 9 | 2037-09 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-09 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 10 | 2037-10 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 10 | 2037-10 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-10 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 11 | 2037-11 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 11 | 2037-11 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-11 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2037 | 12 | 2037-12 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2036-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2037 | 12 | 2037-12 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2037-12 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 1 | 2038-01 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 1 | 2038-01 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-01 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 2 | 2038-02 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 2 | 2038-02 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-02 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 3 | 2038-03 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 3 | 2038-03 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-03 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 4 | 2038-04 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 4 | 2038-04 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-04 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 5 | 2038-05 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 5 | 2038-05 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-05 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 6 | 2038-06 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 6 | 2038-06 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-06 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 7 | 2038-07 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 7 | 2038-07 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-07 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 8 | 2038-08 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 8 | 2038-08 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-08 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 9 | 2038-09 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 9 | 2038-09 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-09 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 10 | 2038-10 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 10 | 2038-10 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-10 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 11 | 2038-11 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 11 | 2038-11 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-11 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2038 | 12 | 2038-12 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2037-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2038 | 12 | 2038-12 | 5.9809 | 5.9809 | 0 | 2038-12 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 1 | 2039-01 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 1 | 2039-01 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2038-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 1 | 2039-01 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-01 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 2 | 2039-02 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 2 | 2039-02 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2038-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 2 | 2039-02 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-02 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 3 | 2039-03 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 3 | 2039-03 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2038-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 3 | 2039-03 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-03 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 4 | 2039-04 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 4 | 2039-04 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2038-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 4 | 2039-04 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-04 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 5 | 2039-05 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 5 | 2039-05 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 5 | 2039-05 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-05 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 6 | 2039-06 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 6 | 2039-06 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 6 | 2039-06 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-06 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 7 | 2039-07 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 7 | 2039-07 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 7 | 2039-07 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-07 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 8 | 2039-08 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 8 | 2039-08 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 8 | 2039-08 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-08 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 9 | 2039-09 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 9 | 2039-09 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 9 | 2039-09 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-09 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 10 | 2039-10 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 10 | 2039-10 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 10 | 2039-10 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-10 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 11 | 2039-11 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 11 | 2039-11 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 11 | 2039-11 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-11 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2039 | 12 | 2039-12 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2038-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2039 | 12 | 2039-12 | 1.0518 | 1.0518 | 4 | 2039-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2039 | 12 | 2039-12 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2039-12 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 1 | 2040-01 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 1 | 2040-01 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2039-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 1 | 2040-01 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-01 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 2 | 2040-02 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 2 | 2040-02 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2039-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 2 | 2040-02 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-02 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 3 | 2040-03 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 3 | 2040-03 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2039-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 3 | 2040-03 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-03 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 4 | 2040-04 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 4 | 2040-04 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2039-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 4 | 2040-04 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-04 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 5 | 2040-05 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 5 | 2040-05 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-01 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 5 | 2040-05 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-05 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 6 | 2040-06 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 6 | 2040-06 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-02 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 6 | 2040-06 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-06 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 7 | 2040-07 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 7 | 2040-07 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-03 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 7 | 2040-07 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-07 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 8 | 2040-08 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 8 | 2040-08 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-04 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 8 | 2040-08 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-08 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 9 | 2040-09 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-09 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 9 | 2040-09 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-05 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 9 | 2040-09 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-09 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 10 | 2040-10 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-10 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 10 | 2040-10 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-06 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 10 | 2040-10 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-10 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 11 | 2040-11 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-11 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 11 | 2040-11 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-07 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 11 | 2040-11 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-11 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | A | Earth-Core | 2040 | 12 | 2040-12 | 15.8333 | 15.8333 | 12 | 2039-12 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 12 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | B | Earth-Flex | 2040 | 12 | 2040-12 | 6.2281 | 6.2281 | 4 | 2040-08 | 2034-01 | TRUE | срок поставки 4 мес.; заказы с 2034-01
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | C | Earth-New | 2040 | 12 | 2040-12 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 2040-12 | 2037-01 | TRUE | ввод 2037-01 = решение 2035-01 + 24 мес. подготовки; срок заказа после ввода 0 мес. (допущение earth_new_post_commissioning_lead_months)

## kpi
scenario_id | plan_id | metric | value
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | total_cost_mln | 11518.1344
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | pv_cost_mln | 9143.2676
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | discount_rate_real | 0.08
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | demand_total_t | 1534
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | served_total_t | 1438.0826
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | served_critical_t | 1044.5
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | shortage_total_t | 95.9174
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | shortage_critical_t | 2.8422e-14
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | cost_per_served_t_mln | 8.0094
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | pv_cost_per_served_t_mln | 6.358
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | min_service_level_total | 0.86957
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | min_service_level_critical | 1
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | losses_total_t | 29.4922
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | throughput_total_t | 1455.2459
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | capex_total_mln | 540
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | procurement_total_mln | 10300.8365
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | reservation_total_mln | 578.8462
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | holding_total_mln | 56.4517
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | fixed_opex_total_mln | 42
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | take_or_pay_idle_t | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | take_or_pay_topup_mln | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | opening_inventory_t | 12.3289
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | closing_inventory_t | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | prep_holding_mln | 0.36987
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | prep_holding_months | 1
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | hard_violations | 3
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | guideline_violations | 2
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | warnings | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | feasible | FALSE
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | checks_total | 84
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | checks_passed | 79

## investments
scenario_id | plan_id | investment_id | name | option_fee_mln | option_date | exercise_cost_mln | exercise_date | commissioning_date | fixed_opex_mln_per_year | note
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | EARTH_NEW | Earth-New option | 90 | 2035-01 | 270 | 2035-01 | 2037-01 | 0
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | ZBO | ZBO modernization | 0 |  | 180 | 2037-07 | 2037-07 | 12

## assumptions
key | value | unit | status | range | justification
discount_rate_real | 0.08 | доля в год (реальная ставка) | TEAM_ASSUMPTION | [0.0, 0.2] | Реальная ставка дисконтирования для долгоживущей инфраструктуры с технологическим риском. Организатором не задана. Применяется одинаково ко всем альтернативам; чувствительность 0–12 % в experiments/run_sensitivity.py.
discount_t0_year | 2035 | год | TEAM_ASSUMPTION | [2035, 2035] | Годовые денежные потоки датируются началом каждого года; коэффициент приведения = 1/(1+r)^(год − 2035).
discount_timing | "start" | перечисление start¦mid¦end | TEAM_ASSUMPTION | ["start", "mid", "end"] | Момент внутри года, к которому отнесён годовой поток — начало (показатель степени год − 2035), середина (+0,5) или конец (+1); одинаково для всех альтернатив.
prep_period_start | "2034-01" | ГГГГ-ММ | TEAM_ASSUMPTION | ["2033-01", "2034-12"] | Самая ранняя дата заказа в подготовительном периоде (Earth-Core требует 12 месяцев до 2035-01).
lead_time_policy | "max" | перечисление min¦max¦mean | TEAM_ASSUMPTION | ["min", "max", "mean"] | Консервативный край диапазонов сроков поставки организатора (Earth-New 24 месяца, ISRU 2 месяца).
weeks_per_month | 4.345 | недель | TEAM_ASSUMPTION | [4.0, 4.5] | 365/12/7. Сроки в неделях переводятся как ceil(недели/4,345) -> Emergency 6 недель = 2 месяца.
days_per_month | 30.4167 | дней | TEAM_ASSUMPTION | [28, 31] | 365/12; сроки в днях переводятся с округлением вверх.
zbo_commissioning_lag_months | 0 | месяцев | TEAM_ASSUMPTION | [0, 12] | Кейс не задаёт срок модернизации ZBO; она считается действующей с месяца оплаты CAPEX. Варьируется в анализе чувствительности.
earth_new_post_commissioning_lead_months | 0 | месяцев | TEAM_ASSUMPTION | [0, 12] | Срок Earth-New 18–24 месяца трактуется как время от решения до первой поставки; заказы размещаются в период подготовки, после ввода дополнительный срок заказа 0 месяцев.
isru_commissioning_month | "2038-01" | ГГГГ-ММ | CASE_INPUT | ["2038-01", "2038-01"] | Lunar-ISRU доступен с 2038 года при финансировании CAPEX до 2038 года.
isru_financing_deadline | "2037-12" | ГГГГ-ММ | CASE_INPUT | ["2037-12", "2037-12"] | CAPEX 1 250 млн должен быть профинансирован до 2038 года.
source_investment_link | {"C": "EARTH_NEW", "D": "LUNAR_ISRU"} | отображение source_id -> investment_id | CASE_INPUT | null | Мощность Earth-New требует реализованного опциона; Lunar-ISRU — CAPEX пилотного производства.
storage_investment_link | {"ZBO": "ZBO"} | отображение investment_id -> storage_id | CASE_INPUT | null | Модернизация ZBO переключает активный режим хранилища (ёмкость 120 т, потери 1,2 %, OPEX 12 млн/год).
emergency_base_share_threshold | 0.2 | доля годового общего спроса | TEAM_ASSUMPTION | [0.1, 0.5] | Emergency считается базовым каналом в году, когда заказанный у него объём превышает 20 % спроса этого года.
holding_cost_averaging | "trapezoid_monthly" | перечисление | TEAM_ASSUMPTION | ["trapezoid_monthly"] | Средний физический запас за месяц = (I_start + I_end)/2; стоимость хранения = 0,72 × средний запас × 1/12.
storage_capacity_check | "end_of_month_and_intra_month_peak_hard" | перечисление | TEAM_ASSUMPTION | null | Оба превышения ёмкости — жёсткие нарушения. Проверяется запас на конец месяца и расчётный пик внутри месяца при заявленном дроблении поставок (intra_month_delivery_batches): физическая исполнимость плана доказывается графиком поступлений, а не пометкой допущения.
intra_month_delivery_batches | 1 | партий в месяц | TEAM_ASSUMPTION | [1, 12] | Месячный объём канала приходит N равными партиями, равномерно распределёнными по месяцу, при равномерной выдаче потребителям (конвенция организатора). Пик запаса после партии j равен I_нач + (j·нетто − (j−1)·выдача)/N, максимум берётся по j = 1..N. При N = 1 это запас сразу после единственного поступления, до выдачи, — консервативный край без допущения о внутримесячной синхронизации поставок и выдачи. При N → ∞ пик стремится к max(запас на начало, запас на конец). Выбрано N = 1: организатор не задаёт размер отдельной партии, и ни один принятый план команды не нуждается в дроблении. Чувствительность к N = 2 и N = 4 показана в results/intra_month/intra_month_capacity.md.
emergency_reserve_equivalence | "contracted_batch_schedule_and_waiting_cover" | правило | TEAM_ASSUMPTION | null | Договорный аварийный резерв засчитывается только при одновременном выполнении пяти условий, каждое из которых печатается отдельной строкой в contract_reserve_proof: (1) канал доступен в этом году; (2) договорный срок исполнения партии не быстрее срока поставки канала по данным организатора; (3) нетто-объём гарантированной партии после потерь хранилища >= R_y; (4) зарезервированная мощность канала за вычетом обычных заказов года >= партия × число активаций; (5) физический запас на начало года покрывает спрос за время активации плюс срок исполнения. Сам по себе лимит мощности канала (80 т/год) эквивалентности не доказывает. Если блок inventory_policy.emergency_contract не задан, эквивалентность не доказана и действует физический резерв. Правило следует кейсу, §«Начальный запас и резерв».
opening_stock_reservation_years | 1.0 | лет | TEAM_ASSUMPTION | [0.0, 1.0] | Закупка подготовительного периода оплачивает ставку резервирования источника на купленный тоннаж за один год; учитывается в 2035 году.
prep_period_holding_charged | true | логическое | TEAM_ASSUMPTION | [true, false] | Хранение начального запаса начисляется с фактического месяца поставки, а не с 2035-01: ранняя поставка начального запаса не хранится бесплатно. Правило то же, что и в основном периоде (трапеция): в месяц поставки средний запас равен половине поступления, в каждый последующий месяц подготовительного периода — полному нетто-запасу. Расход относится на первый финансовый год (2035), как закупка и плата за резерв подготовительного периода. Значение false выключает начисление и оставлено только для сопоставления с прежней версией расчёта.
intra_year_demand_profile | "uniform" | перечисление | CASE_INPUT | ["uniform"] | Конвенция организатора — равномерный спрос внутри года, 365 дней.
undelivered_volume_paid | true | логическое | CASE_INPUT | [true, false] | Контрольное правило организатора: оплачивается заказанный объём (Q_pay = max(заказ, TOP × резерв)), недопоставка в обязательном стрессе платёж не возвращает. Значение false (оплата по фактически поставленному объёму) допустимо только в отдельном исследовательском контрактном сценарии и не является условием организатора.
exp10_demand_max | 0.02 | дополнительный относительный рост спроса | TEAM_ASSUMPTION | [0.0, 0.02] | Только EXP-10: равномерное U(0, value), множитель общего и критического спроса обязательного стресса в 2038–2040. Одна постоянная реализация на прогон; в основной модели независима от ISRU и цены. Диагностика использует общую равномерную величину с ISRU. Диапазон охватывает цель 1 % из EXP-08; иллюстративная условная неопределённость, а не откалиброванные вероятности организатора. Ядро этот ключ не использует.
exp10_isru_reduction_max | 0.02 | дополнительное относительное снижение фактической доли поставки ISRU | TEAM_ASSUMPTION | [0.0, 0.02] | Только EXP-10: равномерное U(0, value), множитель (1 − s) к долям ISRU обязательного стресса в 2038–2040. Одна постоянная реализация; надёжность повторно не умножается. Основная модель — независимая, диагностика — комонотонная связь спроса и ISRU; цена независима в обеих. Случайные отключения мощности Core не включены.
exp10_price_half_range | 0.1 | относительное отклонение переменной цены от обязательного стресса | TEAM_ASSUMPTION | [-0.1, 0.1] | Только EXP-10: равномерное U(−value, value), одна общая постоянная ценовая реализация для Core и Flex в 2038–2039, независимая от физических факторов. Умножает существующий стрессовый множитель 1,25. Иллюстративный экономический диапазон без эмпирической калибровки; не шок мощности или поставки.

## preparatory_period
scenario_id | plan_id | month | storage_mode | opening_t | arrived_t | closing_t | holding_cost_mln
MANDATORY_STRESS | P2z_earth_new_zbo | 2034-12 | BASE | 0 | 12.3289 | 12.3289 | 0.36987

## contract_reserve_proof
(empty)